## Backlog
Id | Service | Layer | Type | Requirement | User Story | Publish Date | Status | Owner | Date Start | Date End
1 | authorization | frontend | requirement | Login | Como consumidor, pretendo entrar no site numa área segura, para efetuar as minhas pesquisas e gerir as minhas reservas. | 31/05/2022 | execution | Daniel Rodrigues | 2023-11-24 | 2023-12-07
2 | authorization | frontend | requirement | Login com google ou facebook | Como consumidor, quero registar uma conta no site via conta google ou facebook | 31/05/2022 | execution | Daniel Rodrigues | 2023-11-24 | 2023-12-07
3 | authorization | frontend | requirement | Registo | Como consumidor, quero registar uma conta no site, para ter acesso a todas as funcionalidades dos utilizadores | 31/05/2022 | execution | Daniel Rodrigues | 2023-11-24 | 2023-12-07
4 | authorization | frontend | requirement | Reset password | Como consumidor, quero ter uma opção para resetar a minha password para quando me esquecer ou em caso de emergência. | 31/05/2022 | execution | Daniel Rodrigues | 2023-11-24 | 2023-12-07
5 | authorization | frontend | requirement | Motor de pesquisa | Como consumidor, pretendo poder pesquisar qualquer restaurante, seja pelo nome ou pela localização. | 31/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
6 | authorization | frontend | requirement | Gerir perfil | Como consumidor, quero ter uma opção para alterar as minhas informações sempre que necessário para estar sempre atualizado. | 31/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
7 | authorization | frontend | requirement | Página de restaurante | Como consumidor, quero poder ter acesso ás informações de cada restaurante tais como ementas e data disponivel para reserva | 31/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
8 | authorization | frontend | requirement | Sistema de reservas | Como consumidor, quero poder reservar o restaurante apartir do website. | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
9 | authorization | frontend | requirement | Registo de restaurantes | Como consumidor, no caso de ser gerente de um restaurante, quero poder registar o meu restaurante no website | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
10 | authorization | frontend | requirement | Configurações | Como consumidor, quero ter acesso ás configurações no website para poder editar a minha página | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
11 | authorization | frontend | requirement | Filtragem | Como consumidor, quero poder pesquisar os restaurantes apartir de certos filtros | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
12 | authorization | frontend | requirement | Review | Como consumidor, quero poder comentar o que achei da minha experiencia no restaurante. | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-11-24 | 2023-12-07
13 | notifications | frontend | requirement | Notificações | Como consumidor, quero ter acesso a notificações do webiste tais como descontos e informações. | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
14 | authorization | frontend | requirement | Avaliações | Como consumidor, quero poder avaliar os restaurantes consoante a minha satisfação no mesmo. | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
15 | authorization | frontend | requirement | Contactos | Como consumidor, quero ter uma opção para contactar o dono do website em caso do surgimento de alguma dúvida. | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
16 | media | database | requirement | Desenvolver a base de dados | Modelar e implementar a base de dados para suportar o website | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
17 | media | database | requirement | Adicionar tabela restaurantes | Adicionar tabela restaurantes | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
18 | media | database | requirement | Adicionar tabela utilizadores | Adicionar tabela utilizadores | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
19 | media | database | requirement | Adicionar tabela clientes | Adicionar tabela clientes | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
20 | media | database | requirement | Adicionar tabela reservas | Adicionar tabela reservas | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
21 | media | database | requirement | Adicionar tabela avaliações/reviews | Adicionar tabela avaliações/reviews | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
22 | media | database | requirement | Adicionar tabela favoritos | Adicionar tabela favoritos | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
23 | authorization | frontend | requirement | Implementar o CRUD | Implementar o CRUD para os restaurantes | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
24 | authorization | frontend | requirement | Implementar o CRUD | Implementar o CRUD para os utilizadores | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
25 | authorization | frontend | requirement | Implementar o CRUD | Implementar o CRUD para os clientes | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
26 | authorization | frontend | requirement | Implementar o CRUD | Implementar o CRUD para as reservas | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
27 | authorization | frontend | requirement | Implementar o CRUD | Implementar o CRUD para as avaliações/reviews | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
28 | authorization | frontend | requirement | Implementar o CRUD | Implementar o CRUD para os favoritos | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
29 | authorization | frontend | bug | Erro na validação da criação do utilizador | No erro do formulário da criação do utilizador | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
30 | authorization | frontend | bug | Erro na validação da edição do perfil | No erro do formulário da edição do perfil | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
31 | authorization | frontend | bug | Erro na reserva do restaurante | No erro da reserva, mostrar pop-up com o erro e rederecionar para a página principal. | 30/05/2022 | execution | João Cruz | 2023-12-07 | 2022-06-04
1 | notifications | frontend | improve | Definir a landing page do serviço | Após autenticação com sucesso é necessário criar uma página em branco e com a estrutura da aplicação, como landing page do módulo. Esta landing page será uma página que vai conter widgets com informação sobre o serviço em que estamos a trabalhar. | 19/06/2022 | planned
2 | media | frontend | improve | Definir a landing page do serviço | Após autenticação com sucesso é necessário criar uma página em branco e com a estrutura da aplicação, como landing page do módulo. Esta landing page será uma página que vai conter widgets com informação sobre o serviço em que estamos a trabalhar. | 19/06/2022 | planned | Jorge Rodrigues | 31/05/2022 | 21/07/2022
1 | notifications | frontend | requirement | Acesso ao serviço | Caso um utilizador acesso ao serviço diretamente, via /notifications, e não tenho um token válido deve ser redirecionado para a página de signin. Caso tenho um token válido deve apresentar a página | 19/06/2022 | planned
2 | media | frontend | requirement | Acesso ao serviço | Caso um utilizador acesso ao serviço diretamente, via /media, e não tenho um token válido deve ser redirecionado para a página de signin. Caso tenho um token válido deve apresentar a página | 19/06/2022 | planned
3 | notifications | frontend | requirement | Construir a sidebar do serviço | Construir a sidebar com as várias opções e subopções do serviço | 19/06/2022 | planned
4 | media | frontend | requirement | Construir a sidebar do serviço | Construir a sidebar com as várias opções e subopções do serviço | 19/06/2022 | planned
5 | notifications | frontend | task | Remover conteúdos de outros serviços | Remover referências e conteúdos de outros serviços. Cada serviço tem de ser estanque e sem dependências diretas de outros serviços | 19/06/2022 | planned
6 | media | frontend | task | Remover conteúdos de outros serviços | Remover referências e conteúdos de outros serviços. Cada serviço tem de ser estanque e sem dependências diretas de outros serviços | 19/06/2022 | planned
1 | notifications | backend | requirement | Configuração dos modelos base - templates (templates) | Como operador devo poder configurar modelos globais de notificações (templates), com os seguintes campos: Nome, modelo (html), dados (JSon). Será possível associar ficheiros, mas esta funcionalidade fica para o futuro. | 19/06/2022 | planned
2 | notifications | frontend | requirement | Configuração dos modelos base - templates (templates) | Implementar as funções de insert, update, delete e select a partir dos requisitos de backend | 19/06/2022 | planned
3 | configurations | database | requirement | Cria a tabela de serviços | Criar a tabela "services" para armazenar a lista de serviços. Deve conter os seguintes campos: - Nome (texto curto) - Descrição (texto) - Ordem de apresentação (inteiro) - Ativo | 19/06/2022 | planned | Jorge Rodrigues | 2022-10-07 | 2022-10-07
4 | configurations | backend | requirement | Cria a tabela de serviços | Não é possível criar ou remover este serviço via interface. Implementar os endpoints para listar os serviços, listar um serviço, editar um serviço. | 19/06/2022 | planned | Jorge Rodrigues | 2022-10-07 | 2022-10-07
5 | configurations | frontend | requirement | Implementar a sidebar do módulo | Implementar a sidebar do módulo apenas com a opção de serviços | 19/06/2022 | planned | Jorge Rodrigues | 2022-10-07
6 | configurations | frontend | requirement | Cria a tabela de serviços | Implementar o interface para listar os serviços, ver o detalhe de um serviço e editar o seu conteúdo. | 19/06/2022 | planned | Jorge Rodrigues | 2022-10-07